METODOLOGÍA ÁGIL

Framework SCRUM — Gestión del Proyecto

🏠 REVER INMOBILIARIA

Plataforma Web de Gestión Inmobiliaria — Bogotá, Colombia

| Proyecto | Rever Inmobiliaria |
| --- | --- |
| Metodología | SCRUM (Agile Framework) |
| Versión | 1.0.0 — Abril 2026 |
| Duración | 12 meses — 6 Sprints de 4 semanas |
| Equipo | Miguel Gómez • Kevin Arévalo • Johnny Cardozo • Aaron Quintana |
| Herramienta | Jira / GitHub Projects + Slack |

# 1. Introducción — ¿Por qué SCRUM?

Rever Inmobiliaria adoptará el framework SCRUM como metodología ágil para la gestión de su desarrollo de software. SCRUM es un marco de trabajo iterativo e incremental que permite entregar valor de forma continua, adaptarse a los cambios del mercado y mantener una comunicación fluida entre el equipo de desarrollo y los stakeholders del proyecto.

La elección de SCRUM se justifica por las características del proyecto: alcance de 12 meses con requisitos que pueden evolucionar, un equipo pequeño y multidisciplinar de 3 desarrolladores, la necesidad de entregar funcionalidades verificables en ciclos cortos y la importancia de la retroalimentación temprana de los stakeholders (instructora supervisora y futuros usuarios).

# 2. Equipo SCRUM — Roles y Responsabilidades

| Rol SCRUM | Persona Asignada | Dedicación | Responsabilidades Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Aaron Quintana | 20% gestión / 80% dev | Encargado del apartado estético y funcionamiento como para el cliente |
| Scrum Master | Johnny Cardozo | 70% gestión / 30% dev | Facilitar ceremonias SCRUM. Eliminar impedimentos. Asegurar cumplimiento del framework. |
| Developer | Kevin Arévalo (SQL), Miguel Gómez (Conexiones) | 100% desarrollo | Diseño, desarrollo, pruebas y documentación técnica de los servicios asignados. |
| Product owner Principal | Andres Chavez | Sprint Reviews | Proveer feedback en Sprint Reviews. Validar calidad académica. Aprobar entregables finales. |
| Product owner Secundario | Andres Terranova | Sprint finales | Aprobar entregables finales. |

# 3. Planificación de Sprints — Roadmap del Proyecto

El proyecto se desarrolla en 6 Sprints de 4 semanas cada uno (24 semanas = 6 meses de desarrollo activo), seguidos de una fase de estabilización, pruebas finales y despliegue. Cada Sprint tiene un objetivo claro y entregables verificables:

| Sprint | Período | Sprint Goal | Épicas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Sem 1-2 | Fundamentos: autenticación, infraestructura base y CI/CD configurado | EPIC-01 | Login/registro funcional, CI/CD activo |
| Sprint 2 | Sem 3-4 | Core inmobiliario: publicación de inmuebles con flujo de aprobación completo | EPIC-02, EPIC-03 (parte) | CRUD propiedades + panel moderación básico |
| Sprint 3 | Sem 5-6 | Búsqueda inteligente: filtros avanzados, mapas y gestión de medios | EPIC-03, EPIC-04, EPIC-05 | Búsqueda con Google Maps + galería de fotos |
| Sprint 4 | Sem 7-8 | Panel administrativo completo y canales de comunicación directa | EPIC-05, EPIC-06 | Dashboard admin + WhatsApp/email integrado |
| Sprint 5 | Sem 9-10 | Infraestructura producción, escalabilidad y métricas de analytics | EPIC-07, EPIC-08 | Deploy en K8s + dashboard de métricas |
| Sprint 6 | Sem 21-24 | QA integral, seguridad, cumplimiento legal y lanzamiento oficial | EPIC-09, EPIC-10 | Plataforma en producción + documentación final |

# 4. Product Backlog — Épicas y Estimaciones

El Product Backlog representa la lista priorizada de todo el trabajo necesario para desarrollar Rever Inmobiliaria. Se organiza en Épicas que agrupan las Historias de Usuario relacionadas, estimadas en Story Points usando la escala de Fibonacci:

| ID Epic | Épica / Módulo | Requisitos | Prioridad | Puntos | Sprint Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Autenticación y Seguridad | RF-01, RF-02, RNF-02 | Alta | 34 | Sprint 1 |
| EPIC-02 | Gestión de Publicaciones | RF-03, RF-04, RF-09 | Alta | 55 | Sprint 2 |
| EPIC-03 | Búsqueda y Geolocalización | RF-05, RF-06, RNF-01 | Alta | 55 | Sprint 2-3 |
| EPIC-04 | Gestión de Medios | RF-10, RNF-03 | Media | 34 | Sprint 3 |
| EPIC-05 | Comunicación Directa | RF-07, RNF-03 | Alta | 34 | Sprint 3-4 |
| EPIC-06 | Panel Administrativo | RF-08, RNF-06 | Alta | 55 | Sprint 4 |
| EPIC-07 | Infraestructura y DevOps | RNF-04, RNF-05, RNF-07 | Media | 34 | Sprint 5 |
| EPIC-08 | Analytics y Métricas | RF-08, RNF-01 | Baja | 21 | Sprint 5 |
| EPIC-09 | QA, Pruebas y Seguridad | RNF-02, RNF-08 | Alta | 34 | Sprint 6 |
| EPIC-10 | Despliegue y Lanzamiento | RNF-04, RNF-05 | Alta | 21 | Sprint 6 |

Total de Story Points estimados: 377 puntos  |  Velocidad objetivo por Sprint: ~63 Story Points

# 5. Sprint 1 — Backlog Detallado (Semanas 1 a 4)

## Sprint Goal: "Tener la base técnica y de autenticación completamente funcional."

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | Puntos | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como nuevo usuario quiero registrarme con correo y contraseña para acceder a la plataforma (RF-01) | Alta | 8 | Miguel G, Aaron Q. | Por hacer |
| US-02 | Como usuario registrado quiero iniciar/cerrar sesión de forma segura con JWT (RF-02) | Alta | 5 | Miguel G. | Por hacer |
| US-03 | Cómo admin quiero que las contraseñas se almacenan con bcrypt (RNF-02) | Alta | 3 | Kevin A. | Por hacer |
| US-04 | Como dev quiero tener Docker Compose con todos los servicios para el entorno local | Alta | 5 | Johnny C. | Por hacer |
| US-05 | Como dev quiero el pipeline de GitHub Actions para build, test y lint automáticos | Media | 5 | Johnny C, Kevin A. | Por hacer |
| US-06 | Como dev quiero el API Gateway (NGINX) configurado con enrutamiento básico | Alta | 3 | Johnny C. | Por hacer |
| US-07 | Como dev quiero la base de datos PostgreSQL inicializada con migraciones para MS-AUTH | Alta | 3 | Kevin A, Miguel G . | Por hacer |
| US-08 | Como dev quiero endpoints documentados con Swagger para MS-AUTH | Media | 3 | Kevin A, Miguel G Aaron Q . | Por hacer |

Total Sprint 1: 35 Story Points  |  Capacidad del equipo: 3 devs × 4 semanas × ~3 puntos/día = ~40 puntos disponibles

# 6. Sprint 2 — Backlog Detallado (Semanas 5 a 8)

## Sprint Goal: "Los usuarios pueden publicar y gestionar inmuebles con flujo de aprobación."

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | Puntos | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-09 | Como vendedor quiero publicar un inmueble con características técnicas y precio (RF-03) | Alta | 8 | Johnny C. | Por hacer |
| US-10 | Como vendedor quiero subir hasta 10 fotografías del inmueble a Cloudinary (RF-10) | Alta | 8 | Kevin A. | Por hacer |
| US-11 | Como admin quiero aprobar o rechazar publicaciones antes de hacerlas públicas (RF-04) | Alta | 5 | Miguel G. | Por hacer |
| US-12 | Como vendedor quiero editar y eliminar mis publicaciones activas (RF-09) | Alta | 5 | Johnny C. | Por hacer |
| US-13 | Como comprador quiero ver el listado de inmuebles aprobados con información básica (RF-05) | Alta | 5 | Kevin A. | Por hacer |
| US-14 | Como dev quiero la base de datos PostgreSQL para MS-PROPERTIES con relaciones correctas | Alta | 3 | Miguel G. | Por hacer |
| US-15 | Como dev quiero eventos RabbitMQ entre MS-PROPERTIES y MS-NOTIFICATIONS al aprobar | Media | 5 | Johnny C. | Por hacer |
| US-16 | Como vendedor quiero recibir un correo de confirmación cuando mi publicación sea aprobada (RF-07) | Media | 3 | Kevin A. | Por hacer |

Total Sprint 2: 42 Story Points  |  Incluye integración entre MS-PROPERTIES, MS-MEDIA y MS-NOTIFICATIONS

# 7. Ceremonias SCRUM — Estructura y Agenda

Las ceremonias SCRUM son el corazón del framework ágil. A continuación se detalla la estructura, duración y agenda de cada ceremonia para el proyecto Rever Inmobiliaria:

| Ceremonia | Cuándo | Duración | Participantes | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio del Sprint | 2 horas (máx.) | Todo el equipo Scrum | Definir el Sprint Goal y seleccionar items del Product Backlog |
| Daily Scrum | Diario (lunes-viernes) | 15 minutos | Development Team | Sincronización: ¿Qué hice? ¿Qué haré? ¿Hay impedimentos? |
| Sprint Review | Último día del Sprint | 1 hora | Equipo + Stakeholders | Demostrar el incremento funcional y recopilar feedback |
| Sprint Retrospective | Tras la Sprint Review | 1 hora | Todo el equipo Scrum | Mejorar procesos: ¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar? ¿Acciones? |
| Backlog Refinement | Mitad del Sprint | 1 hora | PO + Dev Team | Estimar, detallar y priorizar items del Product Backlog futuro |

## 7.1 Agenda Daily Scrum (15 minutos — Lunes a Viernes, 9:00 AM)

- ¿Qué completé ayer que contribuye al Sprint Goal?

- ¿Qué planeo hacer hoy para contribuir al Sprint Goal?

- ¿Existe algún impedimento que bloquea mi avance o el del equipo?

El Scrum Master toma nota de los impedimentos y los gestiona fuera del Daily. No se resuelven problemas dentro de la reunión.

## 7.2 Agenda Sprint Review (1 hora — Final de cada Sprint)

- (5 min) Revisión del Sprint Goal: ¿Se cumplió?

- (35 min) Demostración del incremento funcional en ambiente de QA.

- (10 min) Feedback de stakeholders y actualización del Product Backlog.

- (10 min) Actualización de métricas: velocity, burndown, defect rate.

## 7.3 Agenda Sprint Retrospective (1 hora — Tras la Sprint Review)

- (5 min) Check-in: puntaje de satisfacción individual (1-5 estrellas).

- (20 min) ¿Qué salió bien y queremos mantener? (Start-Stop-Continue).

- (20 min) ¿Qué podríamos mejorar? (máx. 3 puntos accionables).

- (15 min) Definición de acciones concretas y responsables para el próximo Sprint.

# 8. Definición de Terminado (Definition of Done)

La Definition of Done (DoD) es el contrato de calidad del equipo. Un item del Sprint Backlog solo se considera "Terminado" (Done) cuando cumple TODOS los criterios a continuación. Ningún item puede pasar a la Sprint Review si no los satisface:

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| ✅ Código completo | Todas las funcionalidades del item han sido implementadas según los criterios de aceptación. |
| ✅ Pruebas unitarias | Cobertura de pruebas unitarias mínima del 80% con Jest. Sin pruebas fallidas. |
| ✅ Code Review | El código ha pasado por revisión de al menos un compañero del equipo (Pull Request aprobado). |
| ✅ Sin deuda técnica | No se han introducido code smells críticos detectados por SonarQube o ESLint. |
| ✅ Documentación | El endpoint o funcionalidad está documentado en Swagger/OpenAPI o README actualizado. |
| ✅ Integrado en Git | El código está mergeado en la rama develop con un commit message descriptivo. |
| ✅ Pruebas de integración | Los flujos críticos con otros microservicios han sido verificados en ambiente de QA. |
| ✅ Criterios de aceptación | El Product Owner ha validado y aprobado el item en la Sprint Review. |

# 9. Herramientas de Gestión SCRUM

| Herramienta | Categoría | Uso en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| GitHub Projects | Tablero SCRUM | Product Backlog, Sprint Board (To Do / In Progress / In Review / Done), Issues |
| GitHub Actions | CI/CD | Pipeline automatizado: build, test, lint, security scan y deploy por microservicio |
| Slack / Discord | Comunicación | Canales por Sprint, alertas del CI/CD, Daily Scrum asíncrono y coordinación de equipo |
| Google Meet / Zoom | Videoconferencias | Sprint Planning, Sprint Review con stakeholders, Retrospectiva y Refinement |
| Notion / Confluence | Documentación | Wiki técnica, decisiones arquitectónicas (ADR), runbooks y guías de onboarding |
| Jest + SonarQube | Calidad de código | Pruebas unitarias automáticas y análisis estático de código por Pull Request |
| Figma | Diseño UX/UI | Prototipado de interfaces, sistema de diseño y entrega de specs al equipo de desarrollo |
| Burndown Chart | Métricas SCRUM | Seguimiento diario del progreso del Sprint vs. la velocidad ideal del equipo |

# 10. Métricas Ágiles y KPIs del Proyecto

El equipo monitoreará las siguientes métricas SCRUM para asegurar la salud del proyecto y tomar decisiones informadas en cada Sprint:

| Métrica | Descripción | Frecuencia | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocity | Story Points completados por Sprint | Promedio acumulado por Sprint | ≥ 80% del compromiso del Sprint |
| Burndown Chart | Trabajo restante vs tiempo disponible | Actualización diaria en Jira | Línea real por debajo de la ideal |
| Defect Rate | Bugs encontrados en producción / Sprint | Post Sprint Review | 0 bugs críticos, ≤ 2 menores |
| Code Coverage | % del código cubierto por pruebas | Reporte automático CI/CD | Mínimo 80% por microservicio |
| Lead Time | Tiempo desde que se crea un item hasta entregarlo | Métricas Jira / GitHub | Reducción progresiva Sprint a Sprint |
| Team Happiness | Índice de satisfacción del equipo (1-5) | Retrospectiva de cada Sprint | Puntaje promedio ≥ 4/5 |

# 11. Gestión de Riesgos en el Marco SCRUM

Los riesgos del proyecto identificados en la Matriz de Riesgos se gestionan dentro del framework SCRUM de la siguiente manera:

- Riesgos técnicos (fallos de API, deuda técnica): Se revisan en cada Sprint Retrospective y se priorizan como items técnicos en el siguiente Sprint.

- Riesgos de alcance (scope creep): El Product Owner es el guardián del alcance; todo nuevo requerimiento entra al Product Backlog y se prioriza formalmente.

- Riesgos de calidad (información falsa en publicaciones): Se gestiona con la Definition of Done que exige flujo de aprobación (RF-04) en cada Sprint que lo involucre.

- Impedimentos del equipo: El Scrum Master los identifica en el Daily y los resuelve en las 24 horas siguientes.

- Riesgos de seguridad (RNF-02, Ley 1581): Se incluyen como criterios de aceptación obligatorios en todas las US relacionadas con datos de usuario.

# 12. Flujo de Trabajo Git — Gitflow Adaptado para SCRUM

El equipo adoptará una estrategia de branching basada en Gitflow, adaptada al ritmo de los Sprints:

| Rama | Origen | Política |
| --- | --- | --- |
| main | — | Código en producción. Solo se actualiza con merge desde release al final de cada Sprint. |
| develop | main | Rama de integración. Todos los microservicios se integran aquí durante el Sprint. |
| feature/US-XX | develop | Una rama por Historia de Usuario. Se borra tras el merge aprobado por code review. |
| release/sprint-XX | develop | Se crea al final del Sprint para QA final y ajustes antes del merge a main. |
| hotfix/bugXX | main | Solo para bugs críticos en producción. Merge inmediato a main y develop. |

# 13. Conclusión

La metodología SCRUM adoptada para Rever Inmobiliaria proporciona al equipo un marco claro, adaptable y orientado a la entrega continua de valor. La combinación de Sprints cortos de 4 semanas, ceremonias estructuradas, una Definition of Done rigurosa y métricas de seguimiento permanente garantiza que el proyecto avance de manera sostenible hacia sus objetivos dentro del plazo establecido de 12 meses.

Cada microservicio de la arquitectura está mapeado a épicas específicas del Product Backlog, asegurando una trazabilidad completa entre los requisitos funcionales (RF-01 a RF-10), los requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-08) y el trabajo real que el equipo entrega en cada Sprint.